## Änderungshistorie
WEIDMÜLLER LOGO !!!!
QM-Plan-Lieferant
Änderungshistorie
Index | Beschreibung | überarbeitet von | Datum
00 | Ersterstellung | Topp/Lange | 2015-12-11
01 | redaktionelle Fehler behoben | Topp | 2016-02-29
02 | Formatierungen korrigiert, BM-PH von Phase 4 in Phase 5 verschoben, Definition Form,Fit, Funktion hinzugefügt, Formblatt serienreifer Prozess Status Gelb verändert, Musterstände neu beschrieben. Allgemeine Hinweise aus Lieferantenhandbuch ergänzt und übernommen. | Topp | 2018-01-04

## APQP-PPAP Einführung
Zur Planung und Durchführung der Qualitätsvorausplanung und der Produkt- und Prozessfreigabe stellt Weidmüller dem Lieferanten einen Qualitätsmanagement-Plan als Vorlage zur Verfügung. Die Inhalte und geforderten Nachweise werden gemeinsam mit Weidmüller frühzeitig abgestimmt. APQP: Zur Schaffung von robusten Prozessen und Produkten bedarf es schon im Produktentstehungsprozess einer systematischen Planung zur Erfüllung der Weidmüller Anforderungen. Dieses gilt ebenfalls für Produkt- oder Prozessänderungen während des gesamten Produktlebenszyklus. Weidmüller fordert eine Qualitätsvorausplanung in Anlehnung an den APQP (Advanced Product Quality Planning) Standard der Automobilindustrie (QS 9000 Manual-APQP / VDA 4). Zur Planung und Durchführung der Qualitätsvorausplanung stellt Weidmüller dem Lieferanten einen Qualitätsmanagementplan als Vorlage zur Verfügung. Die Inhalte und geforderten Nachweise werden gemeinsam mit Weidmüller frühzeitig abgestimmt. Mit fortschreitendem Verlauf eines Projektes müssen regelmäßig Reifegradbewertungen in Form von Qualitäts-Reviews durchgeführt werden, um mögliche betriebswirtschaftliche, technische, zeitliche und ressourcenabhängige Risiken abzuschätzen. Die Prüfung der Ergebnisse erfolgt zu jedem definierten Projektmeilenstein (Gate) bis die Freigabe zur nächsten Projektphase erfolgen kann. Weitere Informationen zum Thema Qualitätsvorausplanung (APQP), sowie der Qualitätsmanagementplan zur Qualitätsvorausplanung (APQP) inkl. der verbundenen Dokumente stehen für Sie in der jeweils aktuellen Version auf der Weidmüller Homepage www.weidmueller.com zum download bereit. Ziel ist es eine Produkt – und Prozessfreigabe zu erhalten, in der die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden. Die Anwendung der Qualitätswerkzeuge richtet sich nach den Ergebnissen der Lieferantenklassifizierung und wird nach Produktkomplexität entschieden. PPAP: Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Produkt– und Prozessfreigabe unter serienmäßigen Bedingungen ist die Qualitätsvorausplanung. Der PPAP (Production Part Approval Process) definiert allgemeine Anforderungen an die Produkt- und Prozessfreigabe. Im vorgelagerten APQP-Prozess werden die Anforderungen und deren Dokumentationen zwischen dem Lieferanten und Weidmüller mit Hilfe des Qualitätsmanagementplanes definiert. Gemäß dieser Dokumentation wird beurteilt, ob alle Anforderungen vollständig erfüllt wurden und ob der Herstellprozess eine gleichbleibende, stabile Produktion entsprechend dieser Anforderungen aufweist. Weitere Informationen zum Thema Produkt- und Prozessfreigabeverfahren (PPAP), sowie die damit in Verbindung stehenden Dokumente, wie z.B. der Erstmusterprüfbericht für Lieferanten, stehen für Sie in der jeweils aktuellen Version auf der Weidmüller Homepage www.weidmueller.com zum download bereit.

## APQP und PPAP Prozessdiagramme
Der QM-Plan enthält die relevanten Qualitätsvorausplanungsaktivitäten. Die Terminierung und Festlegung der Abhängigkeiten der einzelnen Tätigkeiten zueinander muss in dem Projektstrukturplan definiert werden.
* Q-Reviews werden nur in Innovationsprojekten durchgeführt, nicht im Änderungsmanagement ab Gate 5
Phase 5 / 9
Neuteil , Produktänderung (Spezifikationsänderung), Produktionsverlagerung, Änderung von Produktionsprozessen, Werkzeugänderung/-korrektur, Änderung von Zukaufteilen, Änderung von Lieferanten
Festlegung der erforderlichen Projektumfänge in den Projektvorlagestufen gemäß S009_x
Festlegung der erforderlichen Qualitätsvoraus-planungsaktivitäten in QM-Plan Projekt / Reifegradplan gemäß APQP / PPAP
Durchführung der festgelegten Projektumfänge und Qualitätsvoraus-planungsaktivitäten bis Gate 4
Inhaltliche Bewertung der festgelegten Projektumfänge und Qualitätsvoraus-planungsaktivitäten
Feststellung des Reifegrades im Team
Beurteilung "Serienreifes Teil"
Beurteilung "Serienreifer Prozess"
Produkt- und Prozessfreigabe-Formular EMPB ausfüllen
Durchführung Qualitätsreview mit zuständigem PQM
Operative Projektstatusrunde (OPS) durchführen
Sales release formal erteilen
G3
G7
Inhaltliche Bewertung der festgelegten Projektumfänge und Qualitätsvoraus-planungsaktivitäten.
Feststellung des Reifegrades
Durchführung Qualitätsreview mit
Weidmüller
Operative Projektstatusrunde (OPS) durchführen
Gate 4 formal erteilen
Durchführung der festgelegten Projektumfänge und Qualitätsvoraus-planungsaktivitäten
bis Sales Release
G4
G 8
SR
G9
Phase 4 / 8
Qualitätsvorausplanung (APQP)
Produkt- und Prozessfreigabeverfahren (PPAP)
SOP und Projekt- und Vertriebsfreigabe
G5
Start der Produktion
(SOP)
Qualitätsvorausplanungsprozess (APQP) und Produkt- und Prozessfreigabeverfahren (PPAP)
...
EMPB Freigabe erteilen

## Deckblatt
WEIDMÜLLER LOGO !!!!
Qualitätsmanagement-Plan
Daten zum Projekt
| Division | Artikel / Fertigteilnummern:
Projekt / Nr.
Lieferant
Erstelldatum
| Änderungsdatum | Verantwortlicher Q-Planer
APQP / PPAP Gesamtstatus:
Beurteilung: Serienreifes Produkt
Beurteilung: Serienreifer Prozess
Design verification plan and report G4
(DVP&R 1)
Besondere Merkmale: Funktionsanalyse
QM-Plan Projekt
Design verification plan and report G9
(DVP&R 2)
APQP
PPAP
Inhalt

## Rollen und Verantwortlichkeiten
Rollenverteilung
| Weidmüller | Lieferant | Kontaktdaten
Projektleitung
Fertigungsplanung
Entwicklung
Qualität
Fertigung
Einkauf
Vertrieb
Logistik
Die genaue Rollenverteilung ist zum Beginn des Projektes festzulegen. Hierbei kann es dazu kommen, dass z.B. die F-Planung Q-Themen übernimmt oder der Einkauf die Projektleiterrolle.

## QM-Plan Projekt
voller Umfang
angepasst
n/a
Projekt / Nr.: |  | 0 | Lieferant: | 0 |  | Änderungsdatum: |  | 0
Phase / Gate |  | Arbeitspaket | Erklärung / Erläuterung | Mitgeltende Unterlagen, Prozesse / Vorlagen | Tailoring | Status | Ampel | Bemerkungen | R | C
Der QM-Plan enthält die relevanten Qualitätsvorausplanungsaktivitäten, die durch den jeweiligen Qualitätsplaner bei Weidmüller zusammen mit dem Lieferanten festgelegt worden sind. Die finale Entscheidung über Umfang und Inhalt obliegt dem Qualitätsplaner bei Weidmüller. Tailoring: Arbeitspakete können entweder vollumfänglich notwendig sein, nicht anwendbar sein und werden damit vollständig ausgeschlossen (z.B. bei Produkten ohne Elektronik oder ohne Eigenfertigung) oder sind im Umfang zu reduzieren. Die Terminierung und Festlegung der Abhängigkeiten der einzelnen Tätigkeiten zueinander muss im Projektterminplan / Projektstrukturplan (PSP) erfolgen. Wenn keine verbindlichen Vorlagen oder Unterlagen festgelegt sind, empfehlen wir die Anwendung geeigneter Vorlagen aus den QS9000 Handbücher bzw. den VDA Bänden | [8 empty] | Responsible (Durchführungs-verantwortung) | Consultant (Beratend/Unterstützend)
Gate 3 / 7 Planungsphase
|  | Tailoring QM-Plan durchführen. | Notwendige Arbeitspakete gemäß QM-Plan planen, nicht erforderliche Arbeitspakete streichen bzw. den Umfang anpassen und begründen. In Abstimmung zwischen Lieferant und Weidmüller | Formular "QM-Plan" |  |  |  |  | Weidmüller | Beide Parteien
Phase 4 / 8 |  | Tailoring PPAP durchführen | Eine Anpassung des EMPB bzgl. der Anforderungen an die Produkt-/Prozessdokumentation abstimmen | EMPB |  |  |  |  | Weidmüller | Beide Parteien
|  | Qualitätsvorausplanungsaktivitäten terminieren | Integration des Projektstrukturplans APQP / PPAP in den übergeordneten Projektstrukturplan und entsprechend terminieren | Projektstrukturplan (PSP) APQP / PPAP und Projekt ( MS Project, Project Libre oder OpenProject) |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Qualitätsdaten zu Problemen im Wertschöpfungsprozess (u.a. Fähigkeit, Ausschuss, Fehler, Reklamationen, Garantien, Rücklieferungen, Rückrufe, …) ermitteln, analysieren und einbeziehen | Review und Auswertung von Reklamationen zu ähnlichen Produkten und sonstiger Informationen vom Markt, den Kunden, … | Auswertung Reklamationen , Weitergabe von Reklamationen |  |  |  |  | Lieferant | Beide Parteien
|  | Abstimmen des Abnahmeprüfzeugnisses | Festlegung der bei jeder Lieferung beizulegenden Dokumentation. Abnahmeprüfzeugnis 2.1 oder 3.1 | [5 empty] | Weidmüller | Beide Parteien
|  | Vorgängerprojekte (Lessons Learned) nach verwendbaren Ergebnissen und Erkenntnissen analysieren | Lessons Learned Vorgängerprojekte, Review vorhandener FMEAs, Einbindung vorheriger Projektteams (bei abweichender Teams) | Lessons Learned |  |  |  |  | Lieferant | Beide Parteien
|  | Funktionen des Produktsystems / der übergeordneten Applikation analysieren | Funktionen der Applikation, Sub-Funktionen des Produktes identifizieren, notwendige Grundlage zur Risikoabschätzung und zur Festlegung besonderer Merkmale | Formular "BM-Funktionsanalyse" Kurz FMEA Vorlage |  |  |  |  | Weidmüller | Weidmüller
|  | Produktkonzept festlegen | Erste Designentwürfe auf Basis der Lastenheftanforderungen, z.B. 3D-Modelle (CAD), Skizzen | [5 empty] | Weidmüller | Lieferant
|  | vorläufigen Herstellungsprozess / Prozessablauf beschreiben | Flussdiagrammdarstellung mit Prüfschritten und Prozessverkettung | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Erarbeitung eines vorläufigen Serienprüfkonzeptes | Notwendige Prüfmittel auf Basis der identifizierten Besonderen Funktionen grob abschätzen, Kosten / Invest für Prüfmittel und Prüfzeit kalkulieren und in WiRe berücksichtigen | Formular "control plan" Formular "BM-Funktionsanalyse" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Risiken der Applikation, des Systems, deren Subsysteme, Wechselwirkungen und Schnittstellen mittels System-FMEA identifizieren und bewerten | Risikoabschätzung auf Basis der Funktionen der Applikation, Festlegung Systemintegrator / Systemverantwortlicher. Methode: FMEA , ggf. QFD | Kurz FMEA, empfohlene: VDA Band 4 / QS 9000 FMEA |  |  |  |  | Weidmüller | Lieferant
|  | potentielle kritische, signifikante u. wichtige System- und Produktfunktionen mit Anforderungshöhen definieren, control plan Entwurf erstellen | basierend auf der Systemanalyse, Wichtig: Zu Beginn Funktionsfokus statt direkt Merkmalsbezug | Formular "BM Funktionsanalyse" Formular "control plan" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Produktfunktionen mit Anforderungshöhen in Lastenheft definieren, Design-, Qualitäts- u. Zuverlässigkeitsziele aus Kundenbedürfnissen, Wettbewerbsprodukten und Projektzielen ableiten | Lebensdauer, Fehlerraten (ppm), Vergleich mit Wettbewerbsprodukten / Benchmark, Methodische Unterstützung ggf. mit QFD | [5 empty] | Weidmüller | Weidmüller
|  | Notwendige Anforderungen an Rückverfolgbarkeit auf Rohteil-, Einzelteil-, Baugruppen- und Fertigproduktebene festlegen und im Lastenheft dokumentieren | Tiefe und Umfang der Rückverfolgbarkeit festlegen, z.B. Seriennummern, Datecodes, … Minimalanforderung: date code auf Kunststoffteilen | Seriennummer als WI Zeichnung |  |  |  |  | Weidmüller | Lieferant
|  | Elektronik pre-project phase abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Produktfunktionen mit Anforderungshöhen in Pflichtenheft definieren | Lasten in Pflichten transformieren, technische Umsetzung beschreiben | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Produktdesign detaillieren | Designentwürfe detaillieren z.B. 3D-Modelle (CAD), Zeichnungsentwürfe, Stücklisten, … | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Risiken auf Produkt-, Baugruppen- und Systemebene identifizieren (Chancen und Risiken / Produkt-FMEA) | Basierend auf der Funktionsanalyse, Methode: FMEA | FMEA/ Risikobewertung des Systems Riskmanagment Formular "F_Qual_D_Chancen_Risiko_Analyse" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | kritische, signifikante und wichtige Produktmerkmale definieren | basierend auf der Design-FMEA | VDA Band "BM" |  |  |  |  | Lieferant | Beide Parteien
|  | kritische, signifikante und wichtige Rohstoffmerkmale für das Produkt definieren | basierend auf der FMEA in Zusammenhang mit dem geplanten Fertigungskonzept | Formular "control plan" |  |  |  |  | Lieferant | Beide Parteien
|  | neue Rohmaterialien / Werkstoffe (Kunststroff, Metall, Oberfläche, Hilfs- und Betriebsstoffe, Dichtstoffe, …) produktbezogen für die eigene Herstellung vorläufig freigeben | Vorläufige Freigabe, finale Freigabe nach Abschluß der Produktvalidierung | Erstmusterprüfbericht |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Herstellbarkeit (Machbarkeit) von zugekauften Bauteilen (Produkte, BG, ET, SW-Routinen) grob bewerten | Lieferant führt interne Klärung herbei und bestätigt formal | Herstellbarkeitsbewertung |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Nullserie planen | Nullserie hinsichtlich Termin planen | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Herstellungsprozess / Prozessablauf intern detaillieren und beschreiben | Flussdiagrammdarstellung mit Prüfschritten detaillieren, globale Schnittstellen beachten und berücksichtigen (auch Mehrfachfertigungen darstellen) | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Risiken im Herstellungsprozess (Wareneingang bis Versand / Transport) identifizieren und bewerten (Prozess-FMEA) | Basierend auf der Funktionsanalyse für die Betriebsmittel und den Prozess, Methode: FMEA | Kurz FMEA |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchungen planen | basierend auf den identifizierten besonderen Merkmalen und den festgelegten Lenkungsmethoden | Formular "control plan" VDA Band 4 |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | notwendige Messsystemanalysen planen | Eignungsnachweis der geplanten einzusetzenden Mess- und Prüfmittel | VDA 5 |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | eigene Betriebsmittel spezifizieren und im Pflichtenheft fixieren | Pflichten abgeleitet aus Produkt- und Prozessanforderungen | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | DVP&R aus Design-FMEA und Pflichtenheftanforderungen für die Entwicklungsphase generieren | DVP&R 1 ist ein Dokument für die systematische Planung von Verifizierungen und Validierungen während der Entwicklungsphase | Formular "DVP&R 1" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | DVP&R aus Design-FMEA und Pflichtenheftanforderungen für die Qualifizierungsphase generieren | DVP&R 2 ist ein Dokument für die systematische Planung von Verifizierungen und Validierungen für das Produkt und den Prozess | Formular "DVP&R 2" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Produktdesign durch Muster verifizieren | A-, B-Musterabsicherungen, Simulationen wie FEM, MoldFlow, Prototypentests | [5 empty] | Weidmüller | Lieferant
|  | Qualitäts-Management-System des geplanten Fertigungsstandortes bzgl. der produkt- u. prozessbezogenen Anforderungen bewerten | Geplanter Fertigungsstandort erfüllt die Anforderungen (z.B. hinsichtlich Know-How, Equipment, Prozesse allgemein, …) Kundenanforderungen berücksichtigen
|  | Produktverpackung definieren | Geeignete Auslegung der Produkt- und Umverpackung im Hinblick auf den Schutz der Produkte (Funktionen, Haptik, Optik) | TLB 0001, 0003 |  |  |  |  | Lieferant | Beide Parteien
|  | Herstellbarkeit (Machbarkeit) von selbst hergestellten Bauteilen (Produkte, Baugruppen, Einzelteile) final bewerten | Entscheidung, ob Einzelteile, Baugruppen und Produkte aus Teamsicht herstellbar und prüfbar, Anforderungen müssen messbar sein ! | Herstellbarkeitsbewertung |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Herstellbarkeit (Machbarkeit) von zugekauften spezifischen Bauteilen (Produkte, Baugruppen, Einzelteile) final bewerten | Entscheidung, ob Einzelteile, Baugruppen und Produkte aus Teamsicht herstellbar und prüfbar, Anforderungen müssen messbar sein ! Lieferant führt interne Klärung herbei und bestätigt formal | Herstellbarkeitsbewertung |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Herstellungsunterlagen selbst hergestellter und zugekaufter Bauteile freigeben | Zeichnungen frei oder mindestens konstruktiv abgeschlossen und in der Zeichnungsprüfung | [5 empty] | Lieferant | Beide Parteien
|  | Elektronik: LoR Phase abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: FS Phase abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: HFD Phase abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: SFD Phase abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: HW/FW/Design Phase 1 abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: HW/FW/Design Phase 2 abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Review mit Weidmüller durchführen | Gemeinsame Beurteilung des Reifegrades des QM-Plans und Erteilung des Gate 4 | [5 empty] | Weidmüller | Beide Parteien
Gate 4 / 8 Umsetzung / Validierung / Markteinführung
Phase 5 / 9 |  | C-Muster aus Serienbetriebsmitteln freigeben (Maschinenfähigkeiten und Maßprüfungen) | basierend auf den identifizierten besonderen Merkmalen und den festgelegten Lenkungsmethoden, vollständiger Maßbericht bewertet und freigegeben | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | eigene Betriebsmittel nach Pflichtenheft freigeben | Betriebsmittelabnahme basierend auf den Anforderungen | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | geeignete Lenkungsmethoden für kritische, signifikante und wichtige Produktmerkmale umsetzen | control plan / Prüfplan umgesetzt, notwendige Prüfmittel beschafft | Formular "control plan" |  |  |  |  | Lieferant | Beide
|  | geeignete Lenkungsmethoden für kritische, signifikante und wichtige Prozessmerkmale umsetzen | control plan / Prüfplan umgesetzt, notwendige Prüfmittel beschafft | Formular "control plan", empfohlen: VDA Band "Besondere Merkmale" |  |  |  |  | Lieferant | Beide
|  | Herleitung und Lenkungsmethode externer, kritischer, signifikanter und wichtiger Produktmerkmale überprüfen | Herleitung / Festlegung besonderer Produktmerkmale mit Bezug zu den Produktfunktionen plausibel und nachvollziehbar | Formular "control plan" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Herleitung und Lenkungsmethode externer, kritischer, signifikanter und wichtiger Prozessmerkmale überprüfen | Herleitung / Festlegung besonderer Prozessmerkmale mit Bezug zu den Produktfunktionen plausibel und nachvollziehbar | Formular "control plan" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Betriebsmittel-Lasten mit Funktionen und Anforderungshöhen für eigene Betriebsmittel definieren und beschreiben | Lasten abgeleitet aus Produkt- und Prozessanforderungen, Betriebsmittellastenheft | [5 empty] | Lieferant | Weidmüller
|  | Arbeitsanweisungen innerhalb des Herstellungsprozesses erstellen | erforderliche Arbeitsschritte geeignet beschreiben und ggf. visualisieren, Hinweis auf besondere Merkmale sicherstellen | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | notwendige Messsystemanalysen (MSA) durchführen | für Standardprüfmittel und für spezifische Prüfmittel | VDA 5 |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Control Plan / Prüfplan auf Basis Nullserie und erster Fertigung überprüfen und ggf. anpassen | Auf Basis der Erkenntnisse aus der C-Musterfertigung sowie aus der Nullserie | Formular "control plan" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | gutes und schlechtes Grenzmuster definieren, freigeben und hinterlegen | Grenzmuster als Grundlage für nicht messbare Merkmale, z.B. für zulässige Kratzer, Oberflächen, … | [5 empty] | Lieferant | Weidmüller
|  | interne Nullserie von Einzelteilen und Endprodukten (Erstmuster) fertigen, bewerten und freigeben | Nullserienfertigung, Erstmusterbewertung gemäß Spezifikationen (Prüfwürdigkeit der Muster feststellen, Delta gegenüber C-Muster identifizieren) | EMPB |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | externe Nullserie von Einzelteilen und Endprodukten fertigen, bewerten und freigeben | Nullserienfertigung | Formular "F_Qual_Erstmusterprüfbericht Lieferant" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Erstmuster der zugekauften Einzelteile und Endprodukte freigeben | PPAP-Level laut EMPB mit Lieferanten abstimmen, | Formular "F_Qual_Erstmusterprüfbericht Lieferant" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchungen durchführen | Berücksichtigung der Prozesseinflussgrößen (5M's) | VDA 4 |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | technische Dokumentationen erstellen, aufeinander abgleichen und freigeben | Etiketten, Handbücher, Anleitungen, produktbegleitende Dokumentation, Anwendungshinweise, … Berücksichtigung unterschiedlicher Länder und Sprachen, ggf. Piktogramme, wo sinnvoll | [5 empty] | Lieferant | Beide
|  | Definierte / geplante Rückverfolgbarkeit auf Rohteil-, Einzelteil-, Baugruppen- und Fertigproduktebene sicherstellen | Rückverfolgbarkeit z.B. Seriennummern, Datecodes Minimalanforderung: date code auf Kunststoffteilen | Seriennummer als WI Zeichnung |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | Anmutungsqualität beurteilen und freigeben (Optik, Haptik, …) | soweit zutreffend und wenn Anforderungen an Optik, Haptik, .. spezifiziert | [5 empty] | Lieferant | Weidmüller
|  | Erstmuster des Gesamtproduktes (gemäß DVP& R 2) verifizieren / validieren | Laborprüfungen (Typprüfungen, Validierungsprüfungen) basierend auf den DVP&R 2 | Formular "DVP&R 2", |  |  |  |  | Lieferant | Beide
|  | Produktverpackung validieren und freigeben | Eignungsnachweis der VPE-Verpackung | Formular "DVP&R", TLB 0001, TLB 0003 |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | Versandverpackung validieren und freigeben | Eignungsnachweis der Um-Verpackung (Karton, ENB, Palette) | Formular "DVP&R", TLB 0001 , TLB 0003, Logistikhandbuch(Schenker) |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | Freigabeprozess final für neue Rohmaterialien abschließen | Basierend auf der Validierung des ersteinsetzenden Produktes | Formular "DVP&R 2", |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Risikominimierungsmaßnahmen aus System- und Produkt-FMEA abschließen und Maßnahmen-Wirksamkeit nachweisen | Risiken aus Teamsicht beherrscht, keine bedeutenden Massnahmen offen | Kurz FMEA |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Umsetzung der Risikominimierungsmaßnahmen aus Prozess-FMEA abschließen und Maßnahmen-Wirksamkeit nachweisen | Risiken aus Teamsicht beherrscht, keine bedeutenden Massnahmen offen | Kurz FMEA |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Fertigungsmitarbeiter einweisen, schulen und Nachweise erstellen und ablegen | produktspezifisch und Betriebsmittelspezifisch, Qualifizierung aufrechterhalten | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Prüfmitarbeiter einweisen, schulen und Nachweise erstellen und ablegen | produktspezifisch und Betriebsmittelspezifisch, Schulungsnachweise erstellen und ablegen, Qualifizierung aufrechterhalten | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Zulassungen gemäß Pflichtenheft erwirken und ablegen | Einreichung bei der zuständigen Zulassungsstelle | [5 empty] | Lieferant | Weidmüller
|  | Absicherung der Transportwege innerhalb des Prozessablaufes vom Lieferanten bis zum Kunden gemäß Risikobetrachtung abschließen | Beschädigungen des Produktes auf dem Transportweg ausgeschlossen, Nachweise erbringen (z.B. Transportversuche, besondere Kundenanforderungen berücksichtigen) | Kurz FMEA |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | Herstellbarkeit final bestätigen / Prozess freigeben | Einzelteile, Baugruppen und Produkte aus Teamsicht herstellbar und prüfbar, Bestätigung der erstellten Herstellbarkeitsbewertung durch Zahlen, Daten, Fakten belegen | Herstellbarkeitsbewertung |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | EX-Konformität erklären, wenn erforderlich | falls Produkt für EX-Anwendung vorgesehen | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | CE-Konformität erklären, wenn erforderlich | CE-Konformitätserklärung erstellen, abzeichnen und ablegen - wenn erforderlich und zutreffend | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Erstmuster mit Erstmusterprüfbericht durch Weidmüller freigeben lassen | Erstmuster gemäß vereinbartem PPAP Level anhand vom Erstmusterprüfbericht durch Weidmüller freigeben lassen , | Formular "F_Qual_Erstmusterprüfbericht Lieferant" |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | Erstmuster archivieren | Erstmuster eindeutig gekennzeichnet und in definiertem Lagerort archiviert | [5 empty] | Lieferant | Lieferant
|  | Prozessablauf (vor Ort) auditieren | Prozessaudit produktbezogen | [5 empty] | Weidmüller | Lieferant
|  | Produktionsanlauf stabilisieren / Anlauf absichern | Kennzahlen erfassen, auswerten und Regelschleife etablieren, Abweichungen ermitteln und abstellen | Formular "Beurteilung serienreifes Produkt" Formular "Beurteilung serienreifer (interner) Prozess" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Fertigungsprozess an verantwortlichen Serienstandort übergeben und freigeben | Nachweis zur Erreichung der geplanten Kennzahlen erbringen, Know-How Transfer an Spiegelteam im fertigenden Werk | Formular "Beurteilung serienreifes Produkt" Formular "Beurteilung serienreifer (interner) Prozess" |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Serienreife des Produktes und des Prozesses bewerten und formal bestätigen | Formale Bewertung der Serienreife mit Ampelfarben auf gültigem Template zur Vorbereitung auf die anschließende Produkt- und Prozessfreigabe | Formular "Beurteilung serienreifes Produkt" Formular "Beurteilung serienreifer (interner) Prozess" |  |  |  |  | Lieferant | Weidmüller
|  | Produkt- und Prozessfreigabe dokumentieren. | Dokumentierter Abschluss des PPAP. Den durch Weidmüller freigegebenen Erstmusterprüfbericht dokumentiert archivieren | [5 empty] | Lieferant | Weidmüller
|  | Start of production (SOP) | Serienstart / Lagergrundaufbau | - |  |  |  |  | Lieferant | Lieferant
|  | Elektronik: Realization Phase abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: Verification Phase 1 abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik:Software construction Phase abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: Verification Phase 2 abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: Validation Phase 1 abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Elektronik: Validation Phase 2 abgeschlossen | gemäß PGP Guideline | gemäß PGP Guideline
|  | Review mit Weidmüller durchführen | Gemeinsame Beurteilung des Reifegrades des QM-Plans und Erteilung des Sales Release | [5 empty] | Weidmüller
Sales release / Phase 5 / 9
| Ja | Nein |  | erledigt | offen | n/a | Grün | Gelb | Rot

## BM Funktionsanalyse
Besondere Merkmale Funktionsanalyse Gate 3
Lfd. Nr. | Funktionen | Klassifikation Q / SC / CC | Bemerkung zur Klassifizierung | Systemfilter | Designfilter | Herstellkonzeptfilter | Finale Einstufung Merkmale | Lenkungsmethode 100% / SPC / Herstell-Sieb | Bemerkung
1 | Funktion A | Q | Keine Komunikation von Product zu Kunden-Skada-System. Monitoring nicht möglich. Kundensystem nicht beeinflusst. | --- | - bekanntes und bewährtes Design. - Design Review - zumutbare Fehlbedienung berücksichtigt, Überspannungsschutz implementiert | Reflow- & Wellenlötanlage - bewährtes Herstellkonzept aus Vergangenheit übernommen | Q | - 100% Prüfung - AOI nach Reflowlöten - zusätzlich ist die Prüflingsaufnahme und Kontaktierung automatisiert (Verbesserung) | Prüfung auf Toleranzgrenzen bei Elektronik nicht möglich. Daher 100% Prüfung (State-of-the-art) | <------ Beispielzeile
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| - | Q | SC | CC
Besondere Merkmale Funktionsanalyse
Design-FMEA
Prozess-FMEA
DVP&R 1
Control Plan
G3
G7
G4
G8
SR
SR
DVP&R 2

## DVP&R 1
DVP&R 1: Gate 4 / Gate 8
Daten zum Projekt
| Division |  | Projekt / Nr.: |  |  | Lieferant | [6 empty] | Änderungsdatum
Artikel / Fertigteilnummern
Entwicklungsbegleitende Prüfungen bis Designfreeze Gate 4 / Gate 8
Planung | [6 empty] | Umsetzung |  |  |  | Auswertung |  | Maßnahmen
Nr. | Merkmal | Prüfbedingung / Spezifikation | Akzeptanzkriterium | Nachfolger von Nr. | Anzahl Prüflinge | Absicherungs-verfahren | Verantwortlich | Start | Ende | Status Termin | Ergebnis | Prüfberichts- Nummer | Massnahmen oder Aktion in To-Do-Liste (Nr.) | Bemerkungen
Note on B20: Merkmal Name des Merkmals / der Prüfung z.B. Stromtragfähigkeit, Dauergebrauchstemperatur, ...
Note on C20: Spezifikation / Prüfbedingung Genaue Angabe der Prüfbedingung und Spezifikation zum ent- sprechenden Merkmal z.B. Zugentlastung nach DIN V VDE 0126-5 05/08
Note on D20: Akzeptanzkriterium ggf. notwendige Ergän- zung zur Spezifikation, (insbes. aus der FMEA !) z.B. Festlegung des zu prüfenden Temperaturprofils oder der zu erreichenden Kräfte
Note on F20: Anzahl Prüflinge Prüflinganzahl für die Absicherung des Merkmals, bei Reihentests ist darauf zu achten, daß die Summe aller Prüflinge nicht der benötigten Anzahl an Mustern entspricht, da Mehrfachverwendung
Note on G20: Absicherung Gewähltes Absicherungsverfahren, Auswahlmöglichkeit zwischen z.B. Simulationen, Berechnungen, Prüfungen an Musterständen, Übernahme Serie, ...
Note on L20: Ergebnis: bestanden / nicht bestanden
Note on M20: Dokumentation: Beschreibung der Ergebnisdokumentation (Dokument, Ablage, Prüfberichtsnummer)
Note on N20: Massnahme / Aktion in der To-Do-Liste, insbesondere bei nicht bestandener Prüfung

## DVP&R 2
DVP&R 2: Sales Release / Gate 9
Daten zum Projekt | [14 empty] | bestanden | Berechnung
[15 empty] | nicht bestanden | Simulation
| Division |  | Projekt / Nr.: |  |  | Lieferant | [6 empty] | Änderungsdatum |  |  | Entwicklungsbegleitender Test A- / B-Muster
Entwicklungsbegleitender Test C-Muster
Typprüfung Erstmuster
| Artikel / Fertigteilnummern | [14 empty] | Validierungsprüfung Erstmuster
Verifizierungs- und Validierungsprüfungen Sales Release / G9
Planung | [6 empty] | Umsetzung |  |  |  | Auswertung |  | Maßnahmen
Nr. | Merkmal | Prüfbedingung / Spezifikation | Akzeptanzkriterium | Nachfolger von Nr. | Anzahl Prüflinge | Absicherungs-verfahren | Verantwortlich | Start | Ende | Status Termin | Ergebnis | Prüfberichts- Nummer | Massnahmen oder Aktion in To-Do-Liste (Nr.) | Bemerkungen
Note on B20: Merkmal Name des Merkmals / der Prüfung z.B. Stromtragfähigkeit, Dauergebrauchstemperatur, ...
Note on C20: Spezifikation / Prüfbedingung Genaue Angabe der Prüfbedingung und Spezifikation zum ent- sprechenden Merkmal z.B. Zugentlastung nach DIN V VDE 0126-5 05/08
Note on D20: Akzeptanzkriterium ggf. notwendige Ergän- zung zur Spezifikation, (insbes. aus der FMEA !) z.B. Festlegung des zu prüfenden Temperaturprofils oder der zu erreichenden Kräfte
Note on F20: Anzahl Prüflinge Prüflinganzahl für die Absicherung des Merkmals, bei Reihentests ist darauf zu achten, daß die Summe aller Prüflinge nicht der benötigten Anzahl an Mustern entspricht, da Mehrfachverwendung
Note on G20: Absicherung Gewähltes Absicherungsverfahren, Auswahlmöglichkeit zwischen z.B. Simulationen, Berechnungen, Prüfungen an Musterständen, Übernahme Serie, ...
Note on L20: Ergebnis: bestanden / nicht bestanden
Note on M20: Dokumentation: Beschreibung der Ergebnisdokumentation (Dokument, Ablage, Prüfberichtsnummer)
Note on N20: Massnahme / Aktion in der To-Do-Liste, insbesondere bei nicht bestandener Prüfung

## Serienreifer Prozess (Lief.)
Beurteilung: Serienreifer Prozess beim Lieferanten
Projektname: |  | #REF! |  |  | Projektnr.: | #REF!
|  | in Ordnung (Grün) |  | bedingt in Ordnung (Gelb) |  | nicht in Ordnung (Rot) | Tailoring |  |  |  | in Ordnung | bedingt in Ordnung | nicht in Ordnung | Bemerkungen
Maschinen Anlagen Vorrichtungen inkl. Prozessfähigkeiten |  | Serie am Produktionsstandort abgenommen, erforderliche Fähigkeiten (ppk) nachgewiesen |  | Seriennaher Stand oder Serie am Produktionsstandort mit Abweichungen Abnahme mit geringfügigen Abweichungen (z.B. ppk unzureichend), Absicherung durch Sondermassnahmen und damit Sicherstellung der Qualität in Richtung Kunde |  | Serie nicht am Produktionsstandort Signifikante Abweichungen im Prozess, Fähigkeiten nicht nachgewiesen oder erfüllt, keine geeigneten Absicherungsmassnahmen | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Werkzeuge |  | Serienwerkzeug abgenommen |  | Serienwerkzeug abgenommen mit Nebenabweichungen, Sondermassnahmen definiert |  | Kein Serienwerkzeug oder signifikante Abweichungen im Werkzeug | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Verkettung interne Logistik |  | Serie interne Logistik abgestimmt, Transportbehälter in ausreichender Menge vorhanden, keine Qualitätsbeeinträchtigung zu erwarten |  | Seriennah interne Logistik weitgehend abgestimmt, geringfügige Abweichungen, Sondermassnahmen definiert, keine Qualitätsbeeinträchtigung zu erwarten |  | Qualitätsbeeinträchtigungen zu erwarten interne Logistik unzureichend abgestimmt, signifikante Abweichungen, keine Sondermassnahmen definiert | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Taktzeit / Stückzahl (verketteter Prozess) |  | Serientaktzeit ohne Sondermaßnahmen |  | Serientaktzeit dauerhaft erreichbar mit Sondermaßnahmen |  | Serientaktzeit mit Sondermaßnahmen nicht erreichbar | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Personal |  | Gesamtes Serienpersonal geschult |  | Ausgewähltes Serienpersonal geschult |  | Kein Serienpersonal oder nicht / unzureichend geschult | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Prüfmittel |  | Vollständig vorhanden / abgenommen Fähigkeit nachgewiesen |  | Nur teilweise vorhanden / abgenommen Ersatzprüfmittel vorhanden |  | Nicht vorhanden bzw. nicht abgenommen | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Gesamtergebnis: |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Unterschrift Werksleitung* des Serienwerkes |  |  |  | Unterschrift Projektingenieur / Fertigungsplaner
* kann delegiert werden

## Serienreifes Produkt
Beurteilung: Serienreifes Produkt zum Sales Release
| in Ordnung (Grün) |  | bedingt in Ordnung (Gelb) |  | nicht in Ordnung (Rot) | Tailoring | Bemerkungen
Werkzeuge | Serienwerkzeug abgenommen |  | Serienwerkzeug optimiert |  | Kein Serienwerkzeug | n/a |  |  |  |  | in Ordnung | bedingt in Ordnung | nicht in Ordnung
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Maß | Maßlich i.O. keine Nacharbeit |  | Maßlich i.O. mit Nacharbeit durch Lieferant oder unkritische Werte n.i.O. (Abweicherlaubnis) |  | Maßlich n.i.O. | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Oberfläche Struktur Farbe / Narbung | i.O. keine Einfallstellen keine Welligkeit |  | Gerade noch akzeptabel entspricht Grenzmuster |  | Grobe Abweichung / Fehler bzw. nicht zu beurteilen | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Werkstoff | Serienwerkstoff Kundenspezifikation erfüllt |  | Kein Serienwerkstoff oder andere Verarbeitung oder Kundenspezifikation nicht erfüllt Abweicherlaubnis liegt vor, kein oder unvollständiges Materialdatenblatt / IMDS |  | Kein Serienwerkstoff Kundenspezifikation nicht erfüllt / nachgewiesen | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Einsetzbarkeit in ('Kunden-) Applikation | Einsetzbar ohne Mehraufwand |  | Einsetzbar mit Mehraufwand |  | Nicht einsetzbar | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Funktion | Funktion erfüllt entspricht Spezifikation |  | Geringe Abweichung zur Spezifikation |  | Funktion n.i.O. bzw. Funktion nicht nachgewiesen; Spezifikation nicht erfüllt | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Zulieferteile | Freigegeben |  | Bedingt freigegeben |  | Abgelehnt bzw. noch nicht bemustert | n/a
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Gesamtergebnis: |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE

## Musterstände
Phase 5 / 9
A-Muster
Verwendung
Bestätigung des geplanten Konzeptes , Grundlage für Konzeptfreeze
Beschaffenheit
Erste Prototypen / Funktionsmuster mit Einschränkungen in der Funktion, dem Temperaturbereich, dem Spannungsbereich, den Abmessungen, den Werkstoffen und der Optik.
Ein Verbau in einer Kundenapplikation ist nicht möglich, außer für Anschauungszwecke.
A-Muster erfüllen nicht die Qualifizierungsanforderungen.
Fertigungsprozess
Rapid Prototyping: FDM STL, von Hand hergestellt in der Versuchswerkstatt
Notwendige Herstellunterlagen
3D-Modell, Skizzen, Funktionsrelevante Dimensionen definiert
Freigabekriterien:
(Maßberichte), Entwicklungsbegleitende Prüfungen
G3
G7
G4
G8
SR
G9
Phase 4 / 8
A,- B-Muster
Phase 3 / 7
C-Muster
Musterstände
Nullserie: Erstmuster
Lagergrundaufbau
Serie
B-Muster
Verwendung
Bestätigung der Produktentwicklung, Grundlage für Designfreeze
Beschaffenheit
Werkzeugfallende, funktionsfähige Muster aus Hilfswerkzeugen.
Geforderte Funktionen vollständig umgesetzt, alle relevanten besonderen Merkmale innerhalb der Toleranz.
Ggf. Einsatz alternativer Werkstoffe und Materialien.
Beseitigung von (fertigungsbegründeten) Abweichungen durch Nacharbeit möglich und zulässig.
Die Ursachen für konstruktiv begründete Abweichungen sind zu ermitteln und durch Produktdesign-optimierende Maßnahmen abzustellen. Eine Anpassung des Hilfswerkzeugs an den optimierten Stand mit anschließender neuer Abmusterung ist anzustreben, um eine Verifizierung mit dem letztgültigen Stand durchführen zu können.
B-Muster erfüllen die Qualifizierungsanforderungen, Abweichungen sind zu dokumentieren.
Fertigungsprozess
Einsatz von Hilfswerkzeugen, manuelle Montage oder Einsatz von Prototypenvorrichtungen
Notwendige Herstellunterlagen
Herstellunterlagen (Zeichnungen) inklusive tolerierter besonderer Merkmale
Freigabekriterien:
Maßberichte, Entwicklungsbegleitende Prüfungen
C-Muster
Verwendung
Qualifikation Betriebsmittel
Beschaffenheit
Muster aus Serienwerkzeugen, gefertigt unter seriennahen Bedingungen. Die ersten werkzeugfallenden C-Muster werden in der Regel im Werkzeugbau erstellt. Die Kurzzeitfähigkeit cmk wird an definierten Merkmalen der C-Muster nachgewiesen.
Geometrie und Materialien entsprechen dem zukünftigen Serienstand.
Es ist möglich, Hilfswerkzeuge mit geringerer Standzeit aus der B-Musterphase insoweit zu modifizieren, dass sie C-Musterstand hervorbringen und auch für einen Serienanlauf geeignet sind. Dies ist zu dokumentieren und freizugeben.
Fertigungsprozess
Seriennaher Fertigungsprozess
Notwendige Herstellunterlagen
Freigegebene Einzelteilzeichnungen inklusive tolerierter besonderer Merkmale
Freigabekriterien:
Messbericht, Fähigkeit cmk (50 Teile je Kavität) für geforderte Merkmale, dokumentierte Prozessparameter. C-Musterfreigabe liegt automatisch vor, wenn Messbericht (geprüft iO), Fähigkeit cmk, dokumentierte Prozessparameter und eine positive Montagebeurteilung vorliegen. In Bedarfsfällen ist ein PPAP-Dokument (PSW) auf Einzelteil- oder Baugruppenebene sinnvoll (z.B. bei Einzelteilen und Baugruppen mit Mehrfachverwendung). Das Projektteam entscheidet über die Notwendigkeit.
Erstmuster
Verwendung
Verifizierungs- und Validierungsmuster zur Qualifikation von Produkt und Prozess, Erstmuster für den Kunden im Rahmen des Erstmusterprüfberichtes
Beschaffenheit
Vollständig unter Serienbedingungen gefertigt und mit Serienprüfequipment geprüft. Ein Teil der gefertigten Erstmuster werden für Verifizierungs- und Validierungsprüfungen (Typprüfungen, Weidmüller- oder kundenspezifische Prüfungen, …) verwendet, der andere Teil dient als Lagergrundaufbau. Erstmuster erbringen vor Serienbeginn den Nachweis, dass die in Zeichnungen und Spezifikationen vereinbarten Qualitätsforderungen erfüllt werden.
Die vorläufige Prozessfähigkeit ppk wird an definierten Merkmalen der Erstmuster nachgewiesen.
Grundsätzlich ist mindestens ein Erstmuster je Variante als Rückstellmuster zu archivieren.
OEM-spezifisch:
Eine mit dem Kunden abgestimmte Anzahl an Erstmustern ist Bestandteil des Erstmusterprüfberichtes.
Als Rückstellmuster sind mindestens die Varianten zu archivieren, die auch an den externen Kunden versendet werden.
Hinweis: Grundsätzlich ist es anzustreben, Validierungsprüfungen an Erstmustern durchzuführen. Es ist möglich, hierfür C-Muster zu verwenden, eine Nachvalidierung (Deltaqualifizierung) der prozessrelevanten Einflussgrößen ist zu bewerten und ggf. durchzuführen.
Fertigungsprozess
Serienfertigungsprozess unter Serienbedingungen (Serienpersonal, Standort, Parameter,…)
Notwendige Herstellunterlagen
Vollständige und freigegebene Zeichnungen und Herstellunterlagen (Prüfpläne, Arbeitspläne, ..)
Freigabekriterien:
Erfolgreiche Validierung, Fähigkeit ppk (125 Teile, üblicherweise je Stichprobe 3-5 Teile), bestätigte Serienprozessparameter

## Form, Passung, Funktion Def.
Form
Unter Form werden Kontur, Größe, Gewicht und andere visuelle, wahrnehmbare Parameter verstanden, die ein Teil oder Produkt äußerlich beschreiben. Der Fokus liegt auf der direkten Wahrnehmung (sichtbare Abweichungen von der theoretischen Darstellung auf der Produktzeichnung) beim Anschauen und während des Handlings innerhalb der Applikation bzw. beim beabsichtigten Gebrauch ohne Demontage.
Änderungen:
Eine formrelevante Änderung liegt vor, wenn der geänderte Bereich durch den Kunden sichtbar ist. Nicht-funktionale Formänderungen in inneren Geometrien sind nach Definition keine Formänderung.
Definition Form, Passung (Fit), Funktion
Passung (Fit)
Die Passung beschreibt die Möglichkeit des Produktes, sich mechanisch oder elektrisch mit einem anderen, dafür vorgesehenen, Produkt zu verbinden oder ein integraler Bestandteil dieses Produktes zu werden. Die Passung beschreibt somit maßgeblich die Schnittstelle des Produktes mit einem übergeordneten System. Die relevanten Schnittstellen zum System des Kunden sind in der Regel durch Weidmüller spezifiziert (im Datenblatt / der WM-Kundenzeichnung), insbesondere durch äußere Abmessungen.
Änderungen:
Eine passungsrelevante Änderung liegt vor, wenn der geänderte Bereich für die geometrische Schnittstelle innerhalb des Produktes oder auch in Richtung Kundenapplikation bedeutend ist (Beispiel: Verrastung auf Tragschiene, Stecken, …...).
Funktion
Die Funktionen, die gemäß Spezifikation (WM-Datenblatt) zugesichert werden.
Änderungen:
Eine funktionsrelevante Änderung liegt vor, wenn sich dadurch Funktionen gemäß Pflichtenheft oder Spezifikation (Datenblatt) verändern können oder sich geplant verändern (z.B. Steck- und Ziehkräfte verändern sich, Verrastkräfte erhöhen oder reduzieren sich, …).

## Glossar
Besondere Merkmale (BM) Funktionsanalyse: Die Funktionsanalyse wird vor Gate 3 verwendet, um potentielle, besondere Produktfunktionen, basierend auf Anwendung / Kundeneinsatz, zu definieren. Das Ergebnis dient als Grundlage für die Kalkulation notwendiger Prüfmittelinvestitionen und der notwendigen serienbegleitenden Prüfungen.
Control Plan:Der Control Plan ist eine Beschreibung des Überwachungssystems von Produkten und Prozessen. Der Control Plan ist ein aktives Dokument über den gesamten Lebenszyklus des Produktes. Der Control Plan beinhaltet die zu überwachenden und zu lenkenden Q-Merkmale und besonderen Merkmale und ist ein integraler Bestandteil eines übergreifenden Qualitätskonzeptes. Er bildet die Basis für Prüfpläne.
DVP&R: Der DVP&R ist ein Dokument zur Reifegradabsicherung. Es dient zum systematischen Planen von Prüfungen, Berechnungen, Simulationen, Verifizierungen und Validierungen für Einzelteile und Endprodukte. Basis für den DVP&R sind produktspezifische Anforderungen, Spezifikationen und Ergebnisse aus der Design FMEA. Er-gebnisse des DVP&R sind der aktuelle Reifegrad von Einzelteilen und Endprodukten
Erstmusterprüfbericht: In diesem Dokument werden Soll- und Istwerte dokumentiert, sowie alle zusätzlichen geforderten Informationen, wie Fähigkeitsnachweise, Schichtdicken oder Control Pläne. Der EMPB beinhaltet alle relevanten Ergebnisse von Prüfungen vor dem Serienanlauf.. Mit einer positiven Bewertung eines EMPBs darf Serienlieferung beginnen.
Fähigkeitsnachweise: Fähigkeitsnachweise spielen eine wichtige Rolle im Produktentstehungsprozess und in der Serienproduktion. Sie sollen Aufschluss darüber geben, ob und wie gut die gefertigten Produkte ihren Spezifikationen entsprechen. Für den Nachweis werden meist die Langzeitfähigkeitsindices cp/cpk anhand von Messwerten von Stichproben, die aus dem laufenden Fertigungsprozess entnommen werden, ermittelt.
FMEA:Die Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse ist eine Methode zur Analyse von Fehlerrisiken. Sie dient der systematischen Risikoanalyse bei komplexen Systemen oder Prozessen. Ziel der Anwendung ist das Erkennen, Nachvollziehen, Eingrenzen und Abstellen von potentiellen Schwachstellen und Risiken und somit die Vermeidung von Fehlern.
Gates: Die Projektmeilensteine bei Weidmüller werden als Gates bezeichnet. Sie werden im Vorfeld eine Projektes mit dem Lieferanten erläutert und die zu erfüllenden Inhalte werden abgestimmt.
Herstellbarkeitsanalyse: Die Herstellbarkeitsanalyse bewertet unter Berücksichtigung von Termin, Preis und Qualität aller Phasen der Produktrealisierung (z.B. Beschaffung, Montage etc.) Diese muss vom Lieferanten vor der Produktrealisierung durchgeführt werden.
Q-Review: Q-Reviews sind festgelegte Termine vor Gate 4 und dem Sales Release in denen der Reifegrad des Projektes bewertet wird. Das Ergebnis kann die Nicht-Erteilung eines Gates sein, sollte der Reifegrad zu stark von den durch die Vorlagestufen gegebenen Vorgaben abweichen.
QM-Plan: Das führende Dokument des APQP / PPAP Prozesses ist der QM-Plan. Der QM-Plan enthält qualitätsbezogene Tätigkeiten, Werkzeuge, Methoden und Vorlagen mit dem Fokus auf ein spezifisches Produkt, Projekt und / oder einen Prozess
Vorlagestufen: Sind Anforderungen an den Reifegrad eines Produktes oder Prozesse. Sie sind bei Weidmüller in einem Dokument festgeschrieben und werden bei Bedarf mit den Lieferanten näher erläutert.